## PLANO GERAL
BELA TECH E-COMMERCE
Custos
|  | Prazos |  | Orçamento orçado |  | Custo total final
|  | Inicio do projeto: | 2023-04-04 | 50000 |  | 45600
|  | Final do projeto: | 2023-06-18
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO | DIAS | CUSTO
1- Definições e criação do esboço do layout
| Reunião com o cliente: briefing | Beatriz Libório | 100% | 2023-04-04 | 2023-04-04 | 1 | 1000
| Contratação dos desenvolvedores | Andressa Volf | 100% | 2023-04-04 | 2023-04-06 | 2 | 10000
| Criação do wireframe e layout | Evellyn Mendes | 100% | 2023-04-06 | 2023-04-11 | 5 | 1000
| Cronograma de desenvolvimento e valor do projeto | Beatriz Libório | 100% | 2023-04-11 | 2023-04-14 | 3 | 1000
| Pesquisa de mercado e análise da concorrência | Lorena Meira | 100% | 2023-04-14 | 2023-04-16 | 2 | 800
| Definição das funcionalidades e tecnologias que serão utilizadas | Lorena Meira | 100% | 2023-04-16 | 2023-04-17 | 1 | 900
2- Criação do layout
| Criação da parte gráfica: Design | Desenvolvedor 1 | 100% | 2023-04-15 | 2023-04-19 | 4 | 2000
| Desenvolvimento da parte Lógica: programação | Programador 1 | 100% | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 5 | 2500
| Acoplamento de apps externos | Programador 2 | 100% | 2023-04-24 | 2023-04-27 | 3 | 300
| Teste de funcionalidade | Programador 1 | 100% | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 1 | 500
| Correção de bugs | Programador 2 | 100% | 2023-04-29 | 2023-04-30 | 1 | 300
3- Desenvolvimento do site e do painel administrativo
| Exportação do banco de dados comercial | Database administrator | 100% | 2023-04-19 | 2023-04-24 | 5 | 1500
| Exportação do banco de dados cadastral | Database administrator | 100% | 2023-04-25 | 2023-04-29 | 4 | 1000
| Exportação de banco de dados de produtos | Database administrator | 100% | 2023-04-30 | 2023-05-05 | 5 | 1500
| Validação de acoplamento de apps externos | Programadores 1 e 2 | 100% | 2023-05-06 | 2023-05-10 | 4 | 100
| Validação de painel administrativo geral | Equipe geral | 100% | 2023-04-30 | 2023-05-01 | 1 | 100
4- Publicação e entrega do projeto concluido
| Hospedagem do site e testes finais | Programador 1 e 2 | 100% | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 1 | 1400
| Validação da hospedagem | Equipe geral | 100% | 2023-05-04 | 2023-05-04 | 1 | 200
| Implementação | Equipe geral | 100% | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 3 | 3000
| Marketing e divulgação | Desenvolvedor 2 | 100% | 2023-05-09 | 2023-05-31 | 22 | 10000
| Apresentação de entrega para testes do site e-commerce | Beatriz Libório | 100% | 2023-06-01 | 2023-06-01 | 1 | 1500
5- Testes e correções
| Testes de funcionamento e qualidade | Programador 2 | 100% | 2023-06-02 | 2023-06-04 | 2 | 200
| Reparo em bugs | Programador 1 | 100% | 2023-06-05 | 2023-06-10 | 5 | 500
| Testes de funcionamento e qualidade finais | Programadores 1 e 2 | 100% | 2023-06-10 | 2023-06-12 | 2 | 400
| Validação e aprovação da gerencia | Equipe geral | 100% | 2023-06-13 | 2023-06-13 | 1 | 400
| Aprovação do cliente | Cliente | 100% | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 1 | 0
6- Treinamento de um usuário da empresa para usar o painel
| Treinamento do painel administrativo | Equipe geral | 100% | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 1 | 1000
| Treinamento do comercial | Equipe geral | 100% | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 1 | 1000
| Treinamento da logistica | Equipe geral | 100% | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 1 | 1500
| Finalização do projeto | Equipe geral | 100% | 2023-06-18 | 2023-06-18 | 1 | 0
Formulas:
Orçamento orçado = [TÉRMINO, row above]
Orçamento orçado = [TÉRMINO, row above]+1
TÉRMINO = [Orçamento orçado]+2
Custo total final = DATEDIF([Orçamento orçado],[TÉRMINO],"D")